## orcamento
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | Total parcela
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 26691.4 | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  | 26691.4 | [5 empty] | 26691.4
2 | PRAÇA ROTARY CLUB DE MAIRIPORÃ (ROTATÓRIA) | 1140967.84 | 8.67% | 17.4% | 17.59% | 16.53% | 29.02% | 10.79% | 100%
|  |  | 98386.52 | 200566.86 | 205148.83 | 186953.86 | 329680.65 | 120231.12 | 1140967.84
3 | AVENIDA NIPO-BRASILEIRA | 220896.25 | 13.44% | 15.75% | 21.12% | 5.48% | 19.29% | 24.92% | 100%
|  |  | 31549.01 | 35914.06 | 42727.49 | 12548.33 | 43014.81 | 55142.55 | 220896.25
4 | RUA RAPHAEL BRILHA | 94859.69 | 0.14% | 10.55% | 11.48% | 9.66% | 50.61% | 17.56% | 100%
|  |  | 135.78 | 10084.78 | 11846.3 | 9287.39 | 47351.58 | 16153.86 | 94859.69
|  | 1483415.18 | 156762.71 | 246565.7 | 259722.62 | 208789.58 | 420047.04 | 191527.53 | 1483415.18
|  |  | 156762.71 | 403328.41 | 663051.03 | 871840.61 | 1291887.65 | 1483415.18
BRUNA COQUEIRO DA ROCHA Arquiteta e Urbanista / Responsável Técnico CAU: A190588-0 RRT nº SI13783166I00CT001 MARCUS IVONICA Secretário Municipal De Obras E Planejamento CPF: 181.376.328-32