## orcamento
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | Total parcela
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 46860.75 | 28.72% | 23.76% | 23.76% | 23.76% | 100%
|  |  | 13470.03 | 11130.24 | 11130.24 | 11130.24 | 46860.75
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | 2156.63 | 100% |  |  |  | 100%
|  |  | 2156.63 |  |  |  | 2156.63
1.2 | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) | 183.16 | 100% |  |  |  | 100%
|  |  | 183.16 |  |  |  | 183.16
1.3 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | 3251.96 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  | 812.99 | 812.99 | 812.99 | 812.99 | 3251.96
1.4 | LOCAÇÃO MENSAL DE ESTRUTURA DE COBERTURA IMPERMEÁVEL (TENDA) INCLUSIVE MONTAGEM E FRETE. | 3982.8 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  | 995.7 | 995.7 | 995.7 | 995.7 | 3982.8
1.5 | BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB | 37286.2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  | 9321.55 | 9321.55 | 9321.55 | 9321.55 | 37286.2
2 | TRECHO 1 | 960328.58 | 9.97% | 4.3% | 23.24% | 62.49% | 100%
|  |  | 99604.4 | 42830.6 | 224771.38 | 593122.2 | 960328.58
2.1 | DEMOLIÇÕES, LIMPEZA E MOVIMENTAÇÃO DE SOLO | 56412.74 | 100% |  |  |  | 100%
|  |  | 56412.74 |  |  |  | 56412.74
2.2 | SISTEMA DE DRENAGEM | 170600.06 | 25.35% | 25.12% | 49.53% |  | 100%
|  |  | 43191.66 | 42830.6 | 84577.8 |  | 170600.06
2.3 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 700967.88 |  |  | 20% | 80% | 100%
[5 empty] | 140193.58 | 560774.3 | 700967.88
2.4 | SINALIZAÇÃO | 19877.32 |  |  |  | 100% | 100%
[6 empty] | 19877.32 | 19877.32
2.5 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | 12470.58 |  |  |  | 100% | 100%
[6 empty] | 12470.58 | 12470.58
3 | TRECHO 2 | 1023405.07 | 9% | 8.68% | 26.99% | 55.33% | 100%
|  |  | 96250.62 | 93020.46 | 281554.93 | 552579.06 | 1023405.07
3.1 | MOVIMENTAÇÃO DE SOLO | 23999.25 | 50% | 50% |  |  | 100%
|  |  | 11999.64 | 11999.61 |  |  | 23999.25
3.2 | SISTEMA DE DRENAGEM | 317622.98 | 26.59% | 25.53% | 47.88% |  | 100%
|  |  | 84250.98 | 81020.85 | 152351.15 |  | 317622.98
3.3 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 646018.93 |  |  | 20% | 80% | 100%
[5 empty] | 129203.78 | 516815.15 | 646018.93
3.4 | SINALIZAÇÃO | 24592.3 |  |  |  | 100% | 100%
[6 empty] | 24592.3 | 24592.3
3.5 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | 11171.61 |  |  |  | 100% | 100%
[6 empty] | 11171.61 | 11171.61
|  | 2030594.4 | 209325.05 | 146981.3 | 517456.55 | 1156831.5 | 2030594.4
|  |  | 209325.05 | 356306.35 | 873762.9 | 2030594.4
MANOELA LINHARES SOUZA ARQUITETA E URBANISTA CAU: A248259-2 RRT Nº SI14090830I00CT001 MARCUS IVONICA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO CPF: 181.376.328-32