## orcamento
ITEM | DESCRIÇÃO | % | VALOR (R$) | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | Total parcela
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2.1827 | 18602.44 | 100 | 18602.44 |  |  |  |  | 100 | 18602.44
1.1 | IDENTIFICAÇÃO | 0.33739 | 2875.5 | 100 | 2875.5 |  |  |  |  | 100 | 2875.5
1.2 | CANTEIRO E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 1.8453 | 15726.94 | 100 | 15726.94 |  |  |  |  | 100 | 15726.94
2 | RUA VEREADOR ANTONIO MORELATO | 53.2995 | 454254.9 | 26.17 | 119101.42 | 28.61 | 129951.04 | 45.22 | 205202.44 | 100 | 454254.9
2.1 | DEMOLIÇÃO | 8.7473 | 74550.75 | 50 | 37275.38 | 50 | 37275.37 |  |  | 100 | 74550.75
2.2 | RESTAURAÇÃO ASFÁLTICA | 38.4039 | 327304.16 | 25 | 81826.04 | 25 | 81826.04 | 50 | 163652.08 | 100 | 327304.16
2.3 | PASSEIO | 2.5461 | 21699.26 |  |  | 50 | 10849.63 | 50 | 10849.63 | 100 | 21699.26
2.4 | SINALIZAÇÃO | 2.3639 | 20146.72 |  |  |  |  | 100 | 20146.72 | 100 | 20146.72
2.5 | LIMPEZA DE OBRA | 1.2383 | 10554.01 |  |  |  |  | 100 | 10554.01 | 100 | 10554.01
3 | RUA VEREADOR CARLOS NUNES DOS SANTOS | 44.5178 | 379410.74 | 24.79 | 94198.6 | 30.74 | 116352.06 | 44.47 | 168860.08 | 100 | 379410.74
3.1 | DEMOLIÇÃO | 7.9975 | 68160.02 | 50 | 34080.01 | 50 | 34080.01 |  |  | 100 | 68160.02
3.2 | RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA | 24.6149 | 209784.64 | 25 | 52446.16 | 25 | 52446.16 | 50 | 104892.32 | 100 | 209784.64
3.3 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | 3.6009 | 30689.7 | 25 | 7672.43 | 25 | 7672.43 | 50 | 15344.84 | 100 | 30689.7
3.4 | PASSEIO | 5.1987 | 44306.92 |  |  | 50 | 22153.46 | 50 | 22153.46 | 100 | 44306.92
3.5 | SINALIZAÇÃO | 1.8935 | 16137.32 |  |  |  |  | 100 | 16137.32 | 100 | 16137.32
3.6 | LIMPEZA DE OBRA | 1.2123 | 10332.14 |  |  |  |  | 100 | 10332.14 | 100 | 10332.14
|  | 852268.08 |  | 27.21 | 231902.46 | 28.8997 | 246303.1 | 43.8902 | 374062.52 |  | 852268.08
|  |  |  | 27.21 | 231902.46 | 56.1098 | 478205.56 | 100 | 852268.08
THAINARA DE ALMEIDA VETTORI Arquiteta e Urbanista/Corresponsável Técnica CAU: A194127 - 5 RRT nº SI14420724I00CT00 1 IRIS ALEXANDRA ANTONIO GIANNOTTA Arquiteta e Urbanista/Responsável Técnica CAU: A274541 - 0 RRT nº SI13804620I00CT00 1
MARCUS IVONICA
Secretário Municipal De Obras E Planejamento