## orcamento
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | Total parcela
1 | AVENIDA SANDRA - TRECHO 1 | 512897 | 5.85% | 2.73% | 22.19% | 69.23% | 100%
|  |  | 22216.05 | 2131.73 | 98252.07 | 390297.15 | 512897
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2922.24 | 100% |  |  |  | 100%
|  |  | 2922.24 |  |  |  | 2922.24
1.2 | CANTEIRO DE OBRAS | 14206.56 | 5.85% | 2.73% | 22.19% | 69.23% | 100%
|  |  | 831.08 | 387.84 | 3152.44 | 9835.2 | 14206.56
1.3 | DEMOLIÇÕES, LIMPEZA E MOVIMENTAÇÃO DE SOLO | 16718.84 | 100% |  |  |  | 100%
|  |  | 16718.84 |  |  |  | 16718.84
1.4 | SISTEMA DE DRENAGEM | 6975.54 | 25% | 25% | 50% |  | 100%
|  |  | 1743.89 | 1743.89 | 3487.76 |  | 6975.54
1.5 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 462136.72 |  |  | 20% | 80% | 100%
[5 empty] | 91611.87 | 370524.85 | 462136.72
1.6 | SINALIZAÇÃO | 7658.93 |  |  |  | 100% | 100%
[6 empty] | 7658.93 | 7658.93
1.7 | LIMPEZA DE OBRA | 2278.17 |  |  |  | 100% | 100%
[6 empty] | 2278.17 | 2278.17
|  | 512897 | 22216.05 | 2131.73 | 98252.07 | 390297.15 | 512897
|  |  | 22216.05 | 24347.78 | 122599.85 | 512897
KÉZYA DE SOUZA GOMES Engenheira Civil / Responsável Técnico CREA: 5069846797-SP ART: 2620240313408 MARCUS IVONICA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO CPF: 181.376.328-32