## orcamento
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | Total parcela
1 | RUA NOVA YORK | 567063.17 | 21.27% | 33.1% | 24.34% | 21.29% | 100%
|  |  | 120637.46 | 187705.27 | 138047.39 | 120673.05 | 567063.17
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 14876.95 | 100% |  |  |  | 100%
|  |  | 14876.95 |  |  |  | 14876.95
1.2 | DEMOLIÇÕES, LIMPEZA E MOVIMENTAÇÃO DE SOLO | 6444.72 | 100% |  |  |  | 100%
|  |  | 6444.72 |  |  |  | 6444.72
1.3 | SISTEMA DE DRENAGEM | 248289.49 | 40% | 40% | 20% |  | 100%
|  |  | 99315.79 | 99315.79 | 49657.91 |  | 248289.49
1.4 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 294631.59 |  | 30% | 30% | 40% | 100%
|  |  |  | 88389.48 | 88389.48 | 117852.63 | 294631.59
1.5 | SINALIZAÇÃO | 1430.46 |  |  |  | 100% | 100%
[6 empty] | 1430.46 | 1430.46
1.6 | LIMPEZA DE OBRA | 1389.96 |  |  |  | 100% | 100%
[6 empty] | 1389.96 | 1389.96
|  | 567063.17 | 120637.46 | 187705.27 | 138047.39 | 120673.05 | 567063.17
|  |  | 120637.46 | 308342.73 | 446390.12 | 567063.17
KEZYA DE SOUZA GOMES Engenheira Civil /Responsável Técnica CREA: 5069846797-SP ART N° 2620240358321 MARCUS IVONICA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO CPF: 181.376.328-32